## Cronograma
Requisito | Descrição | Status | Data de Conclusão
Estrutura Básica | Criar a estrutura de dados para representar cada produto. | Concluído | 2024-10-31
Cadastro de Produtos | Permitir o cadastro de produtos com informações de nome, preço, quantidade e grupo (Frutas, Verduras, Legumes) | Concluído | 2024-11-11
Listagem de Frutas | Implementar a função listarProdutos para exibir todas os produtos cadastradas. | Concluído | 2024-11-15
Validação de Dados | Restringir entradas de dados para inteiros e floats positivos nas quantidades e preços | Concluído | 2024-11-15
Venda de Produtos | Realizar vendas simuladas, com cálculo do total, opção de adicionar mais produtos e cálculo de troco | Concluído | 2024-11-15
Organização por Grupo | Classificar produtos em categorias como frutas, verduras e legumes | Concluído | 2024-11-07
Salvamento e Carregamento de Dados | Armazenar informações em arquivo .txt com a função salvarDados e carregar ao iniciar o sistema | Concluído | 2024-11-01
Máscara para Preço | Exibir valores monetários com "R$" antes do preço | Concluído | 2024-11-15
Testes | Testar o sistema para garantir que todas as funcionalidades (cadastrar, listar, vender, salvar e carregar) funcionem como esperado. | Concluído | 2024-11-15
Documentação | Escrever uma documentação simples explicando como usar o sistema e o propósito de cada função. | Concluído | 2024-11-19

## Tabela de Variaveis
Nome da Variável | Tipo | Função/Propósito
Fruta | struct | Estrutura que armazena dados de cada produto, como id, nome, preco, quantidade, e grupo.
id | int | Identificador único para cada produto, usado para diferenciar frutas, verduras e legumes.
nome | char[] | Armazena o nome do produto.
preco | float | Valor unitário de cada produto.
quantidade | int | Quantidade disponível no estoque.
grupo | char[] | Grupo ao qual o produto pertence: "Frutas", "Verduras", ou "Legumes".
n | int | Número total de produtos cadastrados no sistema.
opcao | int | Armazena a escolha do usuário no menu principal.
totalVenda | float | Valor total da venda de um conjunto de produtos.
valorPago | float | Quantidade em reais dada pelo cliente para realizar o pagamento da venda.
troco | float | Quantidade de troco a ser devolvida ao cliente após o pagamento.
continuarVenda | char | Variável para capturar a resposta do usuário (apenas 's' ou 'n') sobre adicionar mais produtos na mesma venda.